Образац табеларног приказа извештаја о спровођењу мера и активности утврђених у средњорочном плану јединице локалне самоуправе
	Годишњи извештај за 2025. годину o спровођењу Средњорочног плана града Пирота за период 2025–2027. године 


	Општи циљ 1: Унапређење ефикасности јавне управе као сервиса грађана и привреде

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Организациона јединица oдговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за општу управу

	Назив показатеља 
	Почетна вредност и година
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	

	Број корисника електронских услуга Градске управе
	18187 (2022)
	18474
	22694
	
	

	Просечан број дана за издавање грађевинске дозволе
	4 (2023)
	4
	4
	
	

	Степен самофинансирања ЈЛС (%)
	79,7 (2023)
	75,2
	79,7*
	*Податак се односи на 2024. годину, још увек није доступан податак за 2025. годину.
	


	Посебан циљ 1.1: Унапредити квалитет услуга градске управе према грађанима и привреди и обезбедити стабилност јавних финансија

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за општу управу

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Број електронских услуга које се пружају грађанима и привреди
	3 (2021)
	3
	3
	

	Проценат наплате изворних прихода у градском буџету (%)
	22,5 (2021)
	22
	21,54
	

	Проценат издвајања из градског буџета за капиталне инвестиције (%)
	21,96 (2023)
	22,5
	11,41
	Већи износи средстава за инвестиције које су започете у 2025. години пренети су као пренете обавеза у буџет за 2027. годину (Аутобуска станица, ЛИИД пројекти, Mobiccon пројекат, ЕУПРО+ Интегрална стратегија у образовању, изградња тобогана на отвореном базену и др.).


	Мера : 1.1.1. Модернизација рада система Градске управе кроз дигитализацију

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за општу управу

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број дигитализованих административних поступака (изворних и поверених) Градске управе
	213 (2023)
	215
	213
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	1.1.1.1. Унапређење постојећих и увођење нових електронских услуга 
	IV квартал 2027.
	Одељење за општу управу

	У току
	1430/247
	Све услуге које се пружају грађанима наведене су Регистру административних поступака, каталозима послова у оквиру „еПисарнице” и на сајту Града, у оквиру банера jum.rs.
	
	Наставља се увођење нових електронских услуга.

	1.1.1.2 Организационо и функционално унапређење локалне управе – набавка рачунарске мрежне опреме 
	IV квартал 2027. 
	Одељење за општу управу
	У току
	2727/2340
	Средства додата ребалансом. Oмогућено је брже и стабилније повезивање између организационих јединица, побољшан је приступ информационим системима и повећана ефикасност рада.
	
	


	Посебан циљ 1.2: Унапређен капацитет и систем управљања људским ресурсима у градској управи

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за општу управу

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Број обука, тренинга, семинара по запосленом годишње
	2 (2023)
	3
	3
	Запослени су похађали све  обуке које су предвиђене Општим програмом стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2025 и обуке предвиђене Секторским  програмом стручног усавршавања запослених у ЈЛС за 2025. г.

	Процент издвајања из буџета за стручно усавршавање запослених у ГУ (%)
	0,3 (2023)
	0,3
	0,5
	


	Мера : 1.2.1. Унапређење иниституционалних мехнизама и процедура за управљање људским ресурсима у  градској управи

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за општу управу

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Степен остваривања Оперативног плана за унапређење управљања људским ресурсима у јавној администрацији (%)
	80 (2023)
	90
	90
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	1.2.1.1. Спровођење процедуре за праћење, оцењивање и вредновање запослених у градској управи
	IV квартал 2027.
	Одсек за урављање људским ресурсима и опште послове
	У току
	Из редовних издвајања
	Спроведена процедура у току 2025. године.
	
	Процедура се спроводи сваке године.

	1.2.1.2. Организационо јачање јединице за управљање људским ресурсима у градској управи
	IV квартал 2027.
	Одсек за урављање људским ресурсима и опште послове
	У току
	Из редовних издвајања
	
	
	Наставити са унапређењем кадровских капацитета кроз спровођење интерних обука и јачање координације са осталим организационим јединицама.

	1.2.1.3. Доношење оперативног плана за управљање људским ресурсима
	IV квартал 2027.
	Одсек за урављање људским ресурсима и опште послове
	У току
	Из редовних издвајања
	
	
	

	1.2.1.4. Унапређење и ажурирање базе података о људским ресурсима у ГУ
	IV квартал 2027.
	Одсек за урављање људским ресурсима и опште послове
	У току
	
	Ажуриране су базе података по запосленом у ГУ.
	
	


	Мера : 1.2.2. Континуирано планирање и спровођење обука за запослене у градској управи

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за општу управу

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број организованих обука у складу са посебним програмом, годишње
	2 (2023)
	2
	0
	Општи и секторски програми су свеобухватни и службеници нису исказали потребу за темом која би била предмет Посебног програма.


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	1.2.2.1. Израда годишњих анализа потреба за стручним усавршавањем запослених у Градској управи
	IV квартал 2027.
	Одсек за урављање људским ресурсима и опште послове
	У току
	Из редовних издвајања
	
	
	.

	1.2.2.2. Израда и спровођење годишњих програма стручног усавршавања запослених у Градској управи  заснованих на анализи потреба за стручним усавршавањем
	IV квартал 2027.
	Одсек за урављање људским ресурсима и опште послове
	У току
	Из редовних издвајања
	
	
	.


	Општи циљ 2: Развој инфраструктре и заштита животне средине

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Организациона јединица oдговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове

	Назив показатеља 
	Почетна вредност и година
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	

	Удео отпадних вода које се пречишћавају у односу на укупну количину испуштених отпадних вода (%)
	3,5 (2023)
	3,5
	3,5
	
	

	Пропорција територије под шумом (%)
	47,8 (2023)
	48
	47,8*
	*Податак се односи на 2024. годину, још увек није доступан податак за 2025. годину.
	


	Посебан циљ 2.1: Ефикасно планирање развоја и планирање и пројектовање инфраструктурних мрежа и објеката

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Градска управа и ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Број припремљених акционих планова, студија и програма
	5 (2024)
	2
	2
	У 2025.  донети  су Средњорочни план града Пирота за период 2025 – 2027. године i Локални акциони план за социјално укључивање Рома и Ромкиња града Пирота за период 2025 – 2027. године.

	Број припремљених пројектно-планских докумената, годишње
	15 (2023)
	15
	5
	Oдноси се на планске документе (ГУП, ПГР, ПДР, урбанистички пројекат).
У 2025. години урађени су следећи просторно-планских документи: Измена и допуна Плана генералне регулације Пирот-Исток, План генералне регулације Мали Јовановац, План генералне регулације Велико Село, План генералне регулације Барије Чифлик и План генералне регулације Мали Јовановац, Велики Јовановац и Трњана.

	Број пројеката за које је припремљена пројектно-планска документација, годишње
	10 (2023)
	20
	23
	За одређени број пројеката у току је решавање имовинско-правних односа.


	Мера : 2.1.1. Припрема и усвајање планских докумената и регистара

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Усвојени сви планирани плански и оперативни документи у одређеној години
	Да (2023)
	Да
	Да
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.1.1.1. Израда Плана капиталних инвестиција града Пирота (2025–2028.)
	III квартал 2025
-> IV квартал 2028.

	Одељење за привреду и финансије
	Није започето
	Из редовних издвајања
	
	План капиталних инвестиција града Пирота (2025–2028.) није израђен у форми документа јавних политика, већ је почетком 2024. године израђен план капиталних пројеката, који обухвата 20 стратешких пројеката које Град намерава да спроведе у периоду 2024-2028. године.
	

	2.1.1.2. Израда Програма за развој туризма на територији града Пирота
	IV квартал 2025 -> IV квартал 2028.
	Туристичка организација Пирот
	Није започето
	700*/0
	
	Програм развоја туризма града Пирота, урађен за период 2018-2022. године, реализован је близу 80%. Наредни програм није започет јер се чекало на израду и усвајање Националне стратегије развоја туризма Републике Србије 2026-2030. године.
	

	2.1.1.3. Израда Програма  из области заштите животне средине 
	IV квартал 2025 
.

	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарсто и инспекцијске послове
	Завршено
	1.000*/0
	Урађен и усвојен Програм енергетске ефикасности града Пирота за период од марта 2022. до фебруара 2025. 
	
	


	Мера: 2.1.2. Израда студија, просторно-планске и урбанистичке документације

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Усвојена сва просторно-планска и урбанистичка документација планирана за одређену годину
	Да (2023)
	Да
	Да
	Oдноси се на планске документе (ГУП, ПГР, ПДР, урбанистички пројекат). У 2025. години урађени су следећи просторно-планских документи: Измена и допуна Плана генералне регулације Пирот-Исток, План генералне регулације Мали Јовановац, План генералне регулације Велико Село, План генералне регулације Барије Чифлик и План генералне регулације Мали Јовановац, Велики Јовановац и Трњана.



	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.1.2.1. Измене и допуне Плана генералне регулације „Пирот – исток 1”
	 IV квартал 2025.
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Завршено
	17390/16520
	
	
	

	2.1.2.2. План генералне регулације „Велико Село”
	IV квартал 2025.
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Завршено
	11648/11065
	.
	
	

	2.1.2.3. План генералне регулације „Мали Јовановац, Велики Јовановац и Трњана”
	IV квартал 2025.
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Завршено
	23895/23895
	
	. 
	


	Мера : 2.1.3. Припрема пројектно-техничке документације за мрежну инфраструктуру и објекте и просторе од јавног значаја

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Градска управа, ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта, ЈП Водовод и канализација, ЈКП Регионална депонија Пирот, Музеј Понишавља

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Одобрена пројектно-техничка документације за све планиране пројекте у одређеној години
	Делимично (2023)
	Да
	Делимично 
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.1.3.1.  Израда пројектно-техничке документације за уређење саобраћајне инфраструктуре и дворишта –

Уређење улица Далматинска, Новосадска, Књегиње Љубице, Вука Караџића, Зеленгорске;

Изградња улице Бачка, изградња дела Новопрoјектоване улице бр. 2 и Новопројектоване улице бр. 3 у насељу Сењак; Уређење тротоара у улици Хајдук Вељка; Уређење ограде на везном тракту; Изградња моста преко Градашничке реке са уређењем приступних саобраћајница (између улице Дечанска и 22. Дивизије); Реконструкција и доградња моста „Бегов мост”


	 IV квартал 2025. 
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	У току
	3988/1734
	У 2025. години израђена је пројектно-техничка документација за уређење улица Далматинска, Новосадска, Књегиње Љубице, Зеленгорска, Вука Караџића; Уређење тротоара у ул. Хајдук Вељка и уређење крака до ул. Омладинских бригада; Изградња ул. Бачка, Изградња дела улице Новопројектована бр. 3 у насељу Сењак са прикључком на ул. Ћирила и Методија.

	Одступање код пројеката Изградња дела ул. Новопројектована бр. 2 у насељу Сењак, са прикључком на ул. Ћирила и Методија, Изградња моста преко Градашничке реке са уређењем приступних саобраћајница (између улице Дечанска и 22. Дивизије); Реконструкција и доградња моста „Бегов мост” због промене приоритета.
	Наставак започетих пројеката. 

	2.1.3.2. Израда пројектно-техничке документације за изградњу нове аутобуске станице (преосталих 10% за израду ПЗИ)
	IV квартал 2025. 
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Завршено 
	536/536
	
	
	

	2.1.3.3. Израда пројектно-техничке документације за уређење простора на садашњој аутобуској станици
	IV квартал 2025.
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Није започето
	408/0
	
	
	

	2.1.3.4. Израда пројектно-техничке документације за уређење дворишта и паркинг простора  Опште болнице Пирот (израда ИДП – 40% и ПЗИ – 20%)
	IV квартал 2025. 
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Завршено
	810/540
	
	
	

	2.1.3.5. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију породилишта у Општој болници Пирот (преосталих 70% за израду ИДР – 30% и ПГД – 40%)
	IV квартал 2025.
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Завршено
	4837/4837
	
	
	

	2.1.3.6. Израда пројектно-техничке документације за изградњу тобогана у оквиру спортско-рекреативног комплекса отвореног базена
	IV квартал 2025.
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Завршено
	525/367
	
	
	

	2.1.3.7. Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење дворишта зграда у ул. Омладинских бригада, за уређење паркинга у ул. Лава Толстоја; за изградњу дела ул. Церска; за уређење пута ка селу Власи (3. фаза); израда пројектно-техничке документације за озакоњење пословног објекта „Књижара Галеб”
	IV квартал 2025.
	 ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	У току
	664/522
	У 2025. год. урађено: Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за уређење дворишта зграда у ул. Омладинских бригада, за уређење паркинга у ул. Лава Толстоја; Ревизија предмера и предрачуна за уређење кружног пута у селу Власи – трећа фаза.
	Ревизија пројекта и обнова грађевинске дозволе за изградњу дела улице Церска и израда пројектно-техничке документације за озакоњење пословног објекта „Књижара Галеб” пренети у 2026. год. због промене приоритета.
	

	2.1.3.8. Израда пројектно-техничке документације за реконструкцију и доградњу Балон хале
	IV квартал 2025

-> IV квартал 2026.
	ЈП за планирање и уређивање грађевинског земљишта
	Није започето
	578/0
	
	
	

	2.1.3.9. Израда пројектно-техничке документације за изградњу соларне електране Кавак 
	IV квартал 2025

-> IV квартал 2026.

	ЈП Водовод и канализација Пирот
	У току
	
	Израђен је елаборат геотехничких условима за изградњу соларне електране Кавак (280.000 РСД). Израда главног пројекта планирана је за 2026. год.
	
	

	2.1.3.10. Израда пројектно-техничке документације за за укључење бунара Сарлах у водоснабдевање града 
	IV квартал 2025.
	ЈП Водовод и канализација Пирот
	Завршено
	
	Израђен је елаборат о резервама подземних вода бунара Сарлах (144.000 РСД) и пројектно-техничка документација за изградњу пумпне станице „Сарлах” (140.000 РСД):
	
	

	2.1.3.11. Израда Елабората о резервама подземних вода за бунар Јалботина 
	IV квартал 2025

-> IV квартал 2026.
	ЈП Водовод и канализација Пирот
	У току
	
	Израђен је пројекат хидрогеолошких истраживања у Јалботини (110.000 РСД).
	
	

	2.1.3.12. Израда студије изводљивости и пројектно-техничке документације за солар-термал електрану (вредност 10.000.000 РСД)
	III квартал 2027.
	ЈКП Градска топлана Пирот
	Није започето
	
	
	
	


	Посебан циљ 2.2: Изградња инфраструктурних мрежа и објеката за обезбеђивање квалитетних услуга за све становнике града

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Градска управа и јавна предузећа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Дужина изграђене и реконструисане саобраћајне инфраструктуре, годишње (km)
	10,92 (2023)
	8,73
	7,21
	

	Дужина уређене каналске мреже, годишње  (km)
	1,3 (2023)
	1,5
	1,05
	

	Дужина изграђене енергетске инфраструктуре, годишње (m)
	50 (2023)
	260
	20600
	Односи се на дужину изграђеног магистралног гасовода кроз Пирот.

	Удео домаћинстава прикључених на водоводну мрежу (%)
	80,6 (2023)
	90,6
	100
	

	Удео домаћинстава прикључених на канализациону мрежу (%)
	65,5 (2023)
	90,5
	100
	99% подручје града, 85%  села у којима је изграђена канализациона мрежа

	Удео домаћинстава која врше одвајање отпада (%)
	72 (2024)
	74
	75
	Вредност 75% показује обухват домаћинстава којима су подељене канте за сепарацију отпада.


	Мера: 2.2.1. Изградња нове и реконструкција постојеће саобраћајне инфраструктуре

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и План капиталних инвестиција 2021–2025.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Дужина новоизграђених и реконструисаних улица и путева, годишње (km)
	10,92 (2023)
	8,73
	7,21
	

	Дужина изграђених и реконстриусаних тротоара и бициклистичких стаза, годишње (кm)
	1,05 (2023)
	0
	0,389
	

	Број изграђених гаража и паркиларишта, годишње
	1 (2023)
	1
	1
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.2.1.1 Уређење саобраћајне инфраструктуре  у граду и селима – асфалтирање сокака у селу Сопот; асфалтирање дела локалног пута (IIa221 – село Сопот);

асфалтирање улице у селу Станичење; асфалтирање дела улице у селу Темска; асфалтирање сокака Хајдук Вељко у селу Темска; асфалтирање дела локалног пута Присјан – Камик;

пресвлачење дела ул. Бериловачки пут од улице Миодрага Петровића Чкаље до Бериловачког моста;

пресвлачење дела Улице 10;

асфалтирање дела локалног пута у селу Гњилан до крста; уређење пута ка селу Власи; изградња дела улице Церска – пробијање улице; уређење путног правца ка селу Покревеник; санација моста и корита реке Гинска у селу Обреновац)
	IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	206656/197614
	Средства додата ребалансом. Уређене су одређене улице у граду и путеви ка селима
.


	Уређење улице Церска пренето је за 2026. годину.
	

	2.2.1.2. Ревитализација сеоских пољопривредних путева – некатегорисани путеви: санација некатегорисаног Бериловац – Крупачки пут; санација некатегорисаног пута од места званог Лакат до села Беровица; санација некатегорисаног пута од фарме до магистралног пута у селу Велики Јовановац;
санација некатегорисаног пута у селу Суково до Челановца; санација некатегорисаног пута Пасјач – Сиња Глава по деоницама; санација некатегорисаног пута Велико село – мост Мали Јовановац; санација некатегорисаног пута од главног пута у селу Држина до гробља; санација некатегорисаног пута у селу Јалботина до сеоског гробља
	IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Завршено
	14000/6447
	У 2025. години урађено је рашчишћавање терена, ваљање и насипање струганог асфалта на следећим некатегорисаним путевима: Бериловац - Крупачки пут, места званог Лакат - Беровица, Велики Јовановац, Суково – Чиниглавци, Пасјач – Сиња глава, Велико село – мост Мали Јовановац, Држина, Јалботина.
	
	

	2.2.1.3  Реконструкција улица, тротоара и дворишта - Уређења дворишта у улици Предрага Бошковића (двориште иза Ју Банке), уређење улице Руђера Бошковића 
	IV квартал 2026.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	57000/0
	
	За 2026. годину пренете су активности на реконструкцији улице Руђера Бошковића, и уређење дворишта у улици Предрага Бошковића – иза Ју Банке. Извор финанрисања  за наведене активности је Министарство грађевинарствa, саобраћаја и инфраструктуре – ЛИИД пројекат. 
	

	2.2.1.4 Уређење паркинга у ул. Лава Толстоја
	IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Није започето
	5500/0
	
	
	

	2.2.1.5 Изградња нове аутобуске станице – фаза 1
	IV квартал 2026.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	151608/66916
	У 2025. години започети су радови на изградњи нове аутобуске станице на парцели површине 10.258 m². Пројектом је предвиђена изградња модерног и функционалног комплекса који обухвата путничку зграду површине 480 m², сервисну зграду површине 223,5 m², надстрешницу изнад перона, као и све неопходне пратеће садржаје за несметано функционисање станице.
	
	

	2.2.1.6 Реконструкција везног тракта (уређење ограде)
	IV квартал 2026.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Није започето
	3000/0
	
	Пренето у 2026. годину.
	


	Мера: 2.2.2. Уређење каналске мреже на територији града

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и План капиталних инвестиција 2021–2025.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број реализованих пројеката за изградњу и уређење каналске мреже, годишње
	5 (2022)
	5
	4
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.2.2.1. Реализација пројеката уређења каналске мреже и корита река 

	IV квартал 2027.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	6000/5995
	У 2025. години уређено је корито Расничке реке, од ушћа у реку Бистрицу па узводно у дужини

oд 410 m; чишћење речног корита реке Бистрице од моста код АМСС па узводно у дужини од 350 m, чишћење канала у насељу Радин До и у селу Бериловац.
	
	


	Мера: 2.2.3. Унапређење постојеће и изградња нове енергетске инфраструктуре

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године и План капиталних инвестиција 2021–2025.

	Носилац: ЈКП Градска топлана

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број нових прикључака на топловодну мрежу, годишње
	9 (2023)
	24
	7
	План није реализован због финансијски исплатљивијих извора топлотне енергије и новоизграђених станова који нису у употреби.


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.2.3.1. Реконструкција постојеће и изградња нове топловодне мреже (вредност 6,6 мил. РСД), ул. Ћирила и Методија, пројекат Хитне помоћи 
	IV квартал 2025 -> IV квартал 2026. 
	ЈКП Градска топлана Пирот
	Није започето
	 
	У току је израда пројектне документације за изградњу топловода дуж улице Ћирила и Методидија до зграде хитне помоћи. Пројекат ће бити реализован до краја 2026. године.
	Промена трасе топловода.
	Израда пројекта са новом трасом за изградњу топловода.

	2.2.3.2. Наставак пројекта Оспособљавање горионика за О2 регулацију и одржавање Скада система (вредност радова 900000 РСД)

	II квартал 2025.
-> IV квартал 2026.

	ЈКП Градска топлана Пирот
	Није започето
	
	
	Рационално трошење новчаних средстава.
	Покретање поступка набавке и реализација.

	2.2.3.3. Набавка СКАДA система (вредност пројекта 3 мил. РСД)
	IV квартал 2025.  -> IV квартал 2026.
	ЈКП Градска топлана Пирот
	У току
	
	Потписан је уговор за ажурирање СКАДА система који ће бити реализован у 2026. години.
	
	

	2.2.3.4. Санација кровног покривача котларнице Сењак (вредност пројекта 3,5 мил. РСД)
	III квартал 2025 -> IV квартал 2027.
	ЈКП Градска топлана Пирот
	Није започето
	
	Урађена је 2023. године пројектна документација која је ревидирана у 2025. години
	
	

	2.2.3.5. Набавка модула у ПЛЦ орману за потребе СКАДА система (вредност пројекта 1 мил. РСД)

	III квартал 2025.
	ЈКП Градска топлана Пирот
	Завршено
	
	У 2025. години уграђен је модул у ПЛЦ орман за потребе СКАДА система вредности 391.096,00 РСД.
	
	


	Мера: 2.2.4. Унапређење водопривредних објеката за обезбеђивање чисте и здраве пијаће воде за све становнике града

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године и План капиталних инвестиција 2021–2025.

	Носилац: ЈП Водовод и канализација

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Дужина реконструисане водоводне мреже (km)
	46 (2023)
	59
	54
	

	Дужина новоизграђене водоводне мреже, укупно (km)
	129,5 (2023)
	129,5
	131,72
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.2.4.1. Реконструкција постојеће примарне и секундарне водоводне мреже у граду (за 2025. годину: Руђера Бошковића, Копренска, Надежде Петровић, Војислава Вучковића, Рогоз сокаци, део улице Бериловачки пут; вредност пројекта 15 милиона РСД, годишње)
	IV квартал 2027.
	ЈП Водовод и канализација Пирот
	У току
	
	У 2025. години реконструисана је водоводна мрежа у граду у улицама Руђера Бошковића, Стевана Сремца, Копренска, Славонска, Нишавска (сокак), Градашнички пут (сокак), Партизанска (сокак), Сутјеска (сокак), Рогоз (сокак) и Надежде Петровић, укупне дужине 3.015 метара. 
	
	

	2.2.4.2. Реконструкција постојеће примарне и секундарне водоводне мреже у селима (за 2025. годину: Сопот и Гњилан; вредност пројекта 20 милиона РСД, годишње)
	IV квартал 2025.
	ЈП Водовод и канализација Пирот
	Завршено
	
	У 2025. години реконструисана је водоводна мрежа у следећим селима: Сопот, Суково, Јалботина, Петровац, Гњилан (ул. Десета), Пољска Ржана (сокак), укупне дужине 2.768 метара.
	
	


	Мера: 2.2.5. Изградња инфраструктуре за одвођење и пречишћавање отпадних вода

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и План капиталних инвестиција 2021–2025.

	Носилац: ЈП Водовод и канализација

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Дужина реконструисане канализационе мреже, годишње (km)
	0 (2023)
	3,8
	0
	

	Дужина изграђене канализационе мреже укупно (m)
	143000 (2023)
	147000
	152000
	

	Степен реализованих радова на изградњи изградњи постројења за прећишћавање отпадних вода (%)
	0 (2023)
	60
	0
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.2.5.1. Припрема за започињање изградње и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода (укупна вредност пројекта 1.560.000.000 РСД, грејс период кредита до 2026; jош увек се чека потписивање уговора са KfW банком)
	IV квартал 2027.

	ЈП Водовод и канализација Пирот
	Није започето
	
	
	Током марта 2026. године потписан је уговор о финансирању пројекта изградње постројења за пречишћавање отпадних вода у Пироту. Вредност пројекта 16.221.315 евра.
	

	2.2.5.2. Рехабилитација канализационе мреже у граду – улице Таковска, Трг Републике, Устаничка, Светозара Марковића, Крагујевачки октобар, Филипа Вишњића, Цетињска, Дечанска, Обилићева, Павла Крстића, Мите Гаге, Милорада Манчића, Кнеза Лазара, Паје Јовановића (вредност пројекта 288 мил. РСД, грејс период кредита до 2026; jош увек се чека потписивање уговора са KfW банком)
	IV квартал 2027.
	ЈП Водовод и канализација Пирот
	Није започето
	
	 
	Чека се потписивање уговора са KfW банком.
	

	2.2.5.3. Изградња канализационе мреже у селу Велико Село (вредност пројекта 50 мил. РСД)
	IV квартал 2027.
	ЈП Водовод и канализација Пирот
	У току
	
	 
	
	

	2.2.5.4. Наставак изградње канализационе мреже у селу Бериловац (вредност пројекта 46 мил. динара)
	IV квартал 2026.
	ЈП Водовод и канализација Пирот
	Завршено
	
	У 2025. години изграђена је канализациона мрежа у селу Бериловац у дужини од 1.142 m, вредност радова 17.570.674,66  динара. Прикључено je на новоизграђену канализациону мрежу 75 домаћинстава.
	
	


	Мера: 2.2.6. Изградња и реконструкција зелених површина јавне намене на целој територији града и пошумљавање нових површина

	Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): План развоја Града Пирота 2021–2028. 

	Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове и ЈП Комуналац

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Територија под зеленим површинама јавне намене (m²)
	126545 (2024)
	141345
	141354
	

	Број садница дрвећа посађених на територији града, годишње
	574 (2024)
	500
	629
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.2.6.1. Доношење градских аката којима се успоставља, уређује, управља и врши мониторинг над свим зеленим површинама у граду
	IV квартал 2027.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	Из редовних издвајања
	
	
	

	2.2.6.2. Изградња и уређење пракова, урбаних вртова, кеја, дворишта стамбених зграда
	IV квартал 2027.
	ЈП Комуналац
	У току
	36769/36767
	Средства увећана ребалансом. У 2025. години уређене су следеће локације: улица 46. девизија; нови парк на углу улице Богојављанске и Косте Абрашевића; У улици Јована Скерлића уређено је 8.000 m² зелене површине; Код маркета „Стокомак” уређена је зелена површина. На Кеју је засађено 20 садница липе и пет стабала сибирског бреста, док је око компензационог језера и купалишта посађено још 30 садница липе.
	
	

	2.2.6.3. Изградња и реконструкција дечјих игралишта 
	IV квартал 2027.
	ЈП Комуналац
	У току
	4700/4646
	Средства увећана ребалансом. У 2025. години уређена су одређена дечја игралишта
.
	.
	

	2.2.6.4. Асфалтирање игралишта Станичење, Уређење центра села Пољска Ржана по пројекту „Партиципативно буџетирање”
	IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Завршено
	2500/2429
	Асфалтирано игралиште у селу Станичење, Уређен центар села Пољска Ржана
	
	

	2.2.6.5. Пошумљавање по Програму коришћења средстава остварених  од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта на територији града Пирота
	IV квартал 2027.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	2000/1211
	Пошумљавање у оквиру програма коришћења средстава остварених од накнаде за коришћење шума и шумског земљишта
.
	Уштеда у јавним набавкама.
	


	Мера: 2.2.7. Изграња инфраструктуре за успостављање функционалног и одрживог система управљања отпадом

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028 и Локални план управљања отпадом града Пирота за период од 2021. до 2031. године

	Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Удео отпада који се одваја секундарном сепарацијом у ЈКП „Регионлана депонија Пирот“ (%)
	1 (2023)
	10
	8
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.2.7.1. Наставак реализације Мобикон пројекта  –
Управљање грађевинским отпадом – изградња депоа за рециклажу грађевинског отпада
	IV квартал 2027.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	31290/28555
	Исходована је грађевинска дозвола. После спроведене јавне набавке потписан је уговор са извођачем радова за извођење грађевинских радова на изградњи постројења за третман грађевинског отпада у оквиру Регионалног центра за управњање отпадом Пирот.
	
	Пројекат се наставља до 2027. године.

	2.2.7.2. Наставак реализације пројекта – Изградња и опремање постројења за компостирање са пратећим платоима (вредност пројекта 5.492.000,00 мил. ЕУР; средства обезбеђена на основу уговора о пројекту Српски програм за чврсти отпад потписаног између ЈКП Регионална депонија Пирот, Републике Србије и Европске банке за обнову и развој)
	IV квартал 2026.
	ЈКП Регионална депонија Пирот
	Завршено
	
	У оквиру Регионалног центра за управљање отпадом завршена је изградња компостане у првој половини 2025. године.
	
	

	2.2.7.3. Наставак реализације пројекта – Изградња другог тела депоније и затварање прве ћелије; Постројење за пречишћавање отпадних вода – реверсна осмоза; Постројење за третман депонијског гаса (I фаза); Изградња армирано бетонског колектора ; Изградња едукативно-образовног центра, Изградања магацинског простора са надстрешницама, Паркинг  за возила (вредност пројекта 10.951.500,00  мил. ЕУР; средства обезбеђена на основу уговора о пројекту Српски програм за чврсти отпад потписаног између ЈКП Регионална депонија Пирот, Републике Србије и Европске банке за обнову и развој)
	IV квартал 2026.
	ЈКП Регионална депонија Пирот
	У току
	-
	У извештајном периоду урађене су припремне активности за пројекат Изградња друге ћелије Регионалне санитарне депоније.
	
	Исходовање грађевинске дозволе Министарства грађевинарства и почетак радова у 2026. години.

	2.2.7.4. Набавка нових возила и контејнера (вредност пројекта 187.500,00 ЕУР) 
	III квартал 2026.
	ЈКП Регионална депонија Пирот
	У току
	-
	Браон канте за прикупљање биоразградивог отпада у домаћинствима су набављене. Испорука специјализованих камиона за прикупљање ове врсте отпада очекује се у 3. кварталу 2026. год. 
	
	


	Посебан циљ 2.3: Побољшан квалитет животне средине

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године

	Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Удео домаћинстава којима је обезбеђена подршка у енергетској санацији у односу на укупан број домаћинстава (%)
	0,2 (2024)
	1,5
	3,98
	

	Број дана са прекорачењем граничних/максимално дозвољених вредности концентрација
загађујућих материја у ваздуху (сумпордиоксид, азотдиоксид, чађ)
	1 (2024)
	5
	Нема извештаја о испитивању квалитета ваздуха на сајту Града.
	


	Мера: 2.3.1. Рекултивација девастираног земљишта

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, План капиталних инвестиција 2021–2025. и Локални план управљања отпадом града Пирота за период од 2021. до 2031. године

	Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број рекултивисаних несанитарних одлагалишта отпада (сметлишта), кумулативно
	1 (2023)
	1
	2
	

	Број санирaних несанитарних одлагалишта отпада (сметлишта), кумулативно
	1 (2023)
	2
	2
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.3.1.1 Чишћење дивљих депонија и уређење депонија грађевинског отпада
	IV квартал 2027.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	800/800
	У току 2025. године очишћене су дивље депоније  у селима Извор, Крупац, Пољска Ржана, депоније у дужини од моста на другом рингу и све поред компензационог језера, Барје Чифлик, Мали Јовановац, Велики Јовановац и Крупац.
	
	


	Мера: 2.3.2. Проширење обухвата програма за унапређење енергетске ефикасности

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. 

	Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број јавних предузећа и установа у којима су примењене мере побошљања енергетске ефикасности, кумулативно
	2 (2023)
	3
	7
	Дом културе, Дом војске, вртићи Првомајски цвет, Црвенкапа, Невен, 

	Број приватних објеката (куће, станови) на којима су примењене мере побољшања енергетске ефикасности, кумулативно
	298 (2023)
	500
	775 
	

	Број реконструисаних стубова јавне расвете, кумулативно
	6173 (2023)
	7000
	6800
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.3.2.1. Унапређење енергетске ефикасности индивидуалних и колективних стамбених објеката – замена столарије, уградња соларних колектора, уређење фасаде, замена котлова
	IV квартал 2025 -
IV квартал 2026.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	38051/36973
	По јавном позиву из 2024. године. Пренета средства из ранијих година и уплата Министарства 11250 по уговору из 2024. 
	Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији града Пирота за 2025. годину још увек није реализован.
	

	2.3.2.2. Унапређење енергетске ефикасности кроз санацију објеката стамбених заједница
	IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Није започето
	6000/0
	 
	Није пристигла ниједна пријава на јавни позив.
	Расписивање јавног позива у 2026. години.

	2.3.2.3. Пројектовање и изградња соларне електране на објекту затвореног базена
	 IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Није започето
	9000/0
	
	Пренето у 2026. год.
	

	2.3.2.4. Реализација ЈПП Реконструкција система јавног осветљења на територији Пирота
	IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Завршено
	55117/48807
	Средства увећана ребалансом због пренетих обавеза. Реализација уговора о ЈПП.
	
	Наставак реализације ЈПП. Реконструкција система јавног осветљења на територији Пирота.


	Мера: 2.3.3. Едукација грађана и посебних циљних група о заштити животне средине и одрживом развоју

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028, Локални план управљања отпадом града Пирота за период од 2021. до 2031. године и Програм заштите животне средине за период 2019–2023. године

	Носилац: ЈКП Регионална депонија Пирот

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број промотивних акција, перформанса, кампања у циљу едукације и подизања свести грађана о значају очувања животне средине, годишње
	3 (2023)
	5
	6
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	2.3.3.1. Спровођење кампање за подизање нивоа знања и еколошке свести становништва о потреби и начинима очувања животне средине
	IV квартал 2027.
	ЈКП Регионална депонија Пирот
	У току
	-
	Кампања „Очисти свој дом, избaци све што ти смета”, ”, пројекат „Жуте кутије” и Пројекат дистрибуције пластичних кеса
	
	

	2.3.3.2. Имплементација програма за развијање свести јавности о одвојеном сакупљању, разврставању и рециклажи, о поновној употреби и коришћењу отпада као енергента
	IV квартал 2027.
	ЈКП Регионална депонија Пирот
	У току
	-
	Наградни ЕКО конкурс поводом светског дана заштите животне средине, Едукације за децу, пројекат „Еко јунаци у акцији”
	
	


	Општи циљ 3: Унапређење друштвених делатности и друштвеног развоја

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Организациона јединица oдговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за ванпривредне делатности

	Назив показатеља 
	Почетна вредност и година
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	

	Удео деце обухваћене предшколским васпитањем и образовањем (%)
	72 (2023)
	75
	70
	
	

	Удео корисника социјалне заштите у укупној популацији (%)
	10,7 (2022)
	16,7
	6,92
	У примени је нови регистар - Социјална карта, који региструје сваку промену у чињеничном стању која утиче на статус корисника права, због чега је број корисника мањи.
	

	Број становника на једног доктора медицине
	269 (2023)
	288
	260*
	Последњи доступан податак односи се на 2024. годину.
	


	Посебан циљ 3.1: Унапређен квалитет живота становништва кроз унапређене јавне службе

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за ванпривредне делатности

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Површина спортских објеката и терена (m²)
	374000 (2023)
	374320
	374320
	

	Број грађана који користе културне садржаје, годишње
	33590 (2023)
	49380
	49700
	*процењен број посетилаца


	Мера: 3.1.1 Унапређење и модернизација здравственe заштите

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и План јавног здравља града Пирота 2019–2027.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број превентивних прегледа деце, жена и старијих особа годишње
	31000 (2023)
	34000
	34887
	

	Број реконструисаних и опремљених здравствених установа, укупно
	0 (2023)
	1
	2
	Односи се на набавку опреме за Дом здравља Пирот и Општу болницу Пирот.


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.1.1.1. Замена постојеће и куповина савремене потребне
опреме за унапређење квалитета пружaња медицинских услуга 
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности (пројекат  спроводи Дом здравља Пирот)
	У току
	11198/11165

	Набавка медицинске опреме, рачунарске опреме, котла на пелет и санитетског возила за Дом здравља Пирот.
	Средства додата ребалансом. (текуће буџетске резерве)
	

	3.1.1.2. Набавка ИТ опреме за потребе Опште болнице Пирот
	IV квартал 2025.
	Одељење за ванпривредне делатности
	Завршено
	2000/1813
	Набављена ИТ опреме за потребе Опште болнице Пирот.
	
	

	3.1.1.3. Унапређење оралног здравља трудница и породиља кроз модернизацију стоматолошке опреме
	IV квартал 2025.
	Одељење за ванпривредне делатности
	Завршено
	4333/4332
	Набављене две стоматолошке столице са пратећом опремом за потребе Службе за стоматолошку здравствену заштиту Дома здравља Пирот.
	
	


	Мера: 3.1.2 Унапређење и модернизација социјалне заштите

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2025.

	Носилац: Одељење за ванпривредне делатности

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број услуга социјалне заштите које је увела и финаснира ЈЛС, укупно
	3 (2023)
	3
	3
	

	Број коринсика услуга социјалне заштите које финансира ЈЛС, годишње
	129 (2023)
	140
	162
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.1.2.1. Повећање обима, капацитета и обухвата корисника постојећих услуга социјалне заштите
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	35722/34351
	Средства додата ребалансом. Услуге помоћ у кући за старија лица, дневни боравак за децу, младе и одрасле са посебним потребама и лични пратилац.
	
	

	3.1.2.2. Подршка деци и породицама са децом
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	90335/87560
	Средства додата ребалансом. Средства из ЛПА за децу
 
	
	

	3.1.2.3. Подршка породицама са троје и више деце кроз чланство у Удружење „Покрет за децу 3 +”
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	305/299
	Подршка породицама са троје и више деце кроз попусте на рачунима  код разних привредних субјеката (трговина, спорт, здравствене услуге). Током 2025. године реализацији овог пројекта су се придружила и јавна предузећа која дају одређене попусте овим породицама.
	
	

	3.1.2.4. Центар за спровођење иновативних мера социјалне политике
	II квартал 2025.
	КЛЕР
	Завршено 
	800/344
903/903

	У оквиру пројекта уређен је и опремљен анекс Сајамског простора у Пироту, који је пренамењен у функционалан простор за пружање психолошке, саветодавне, психосоцијалне и едукативне подршке женама, мајкама деце са сметњама у развоју и другим женама из осетљивих категорија становништва.
	
	

	3.1.2.5. Мобилна стручна помоћ као иновативна социјална услуга
	IV квартал 2025 -> II квартал 2026.
	КЛЕР
	Завршено
	9304/7589
	Развијена је нова социјална услуга која се састојала у пружању медицинске и психосоцијалне подршке старима (65+) који живе у селима Пирота, кроз рад мобилног тима на терену.
	
	Активност завршена у априлу 2026. године.

	3.1.2.6. Оснивање канцеларије за подршку породицама
	IV квартал 2025.
	Одељење за ванпривредне делатности
	Одустало се
	
	
	Нису обезбеђена финансијска средства од стране донатора.
	


	Мера: 3.1.3 Подршка развоју културе

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2025.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број фестивала, манифестација културе за младе, годишње
	231 (2023)
	235
	284
	

	Број фестивала и манифестација, годишње
	296 (2023)
	335
	320
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.1.3.1. Ревитализација Домова културе на сеоском подручју
	IV квартал 2027.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	4397/3895
	У 2025. години обновљени су Домови културе у селима Срећковац, Темска и Велики Јовановац.
	Средства увећана ребалансом.
	

	3.1.3.2. Пиротско културно лето
	III квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току 
	1500/1500
	Реализација програма у области културе од стране НВО, а по конкурсима Града Пирота.
	
	

	3.1.3.3. Одржавање манифестација у сеоском подручју
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	5770/5488
	У 2025. години организоване су бројне манифестације у месним заједницама
. 
	
	

	3.1.3.4. Реализација културних манифестација и повећања културних садржаја за поједине категорије становништва – деца, млади, старији
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности и установе културе (пројекте спроводе Дом културе, Народно позориште, Музеј Понишавља, Народна библиотека и Галерија „Чедомир Крстић”)
	У току
	21000/20926
	У 2025. години организоване су бројне манифестације
 у области културе.
	Средства увећана ребалансом.
	

	3.1.3.5. Сајам ћилимарства
	III квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	800/796
	Манифестација подразумева изложбу пиротских ћилима, радионице ткања, ликовне радионице, музички део и модну ревију са мотивима пиротског ћилима.
	
	Манифестација се одржава сваке године у току лета, почев од 2022. године.

	3.1.3.6. Наставак дигитализације културних садржаја тврђаве Кале

	IV квартал 2025.
	Музеј Понишавља
	Завршено
	625/400 
	
	
	


	Мера: 3.1.4 Унапређење и модернизација образовања

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2025.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број реконструисаних школа, укупно
	3 (2023)
	3
	4
	Реконструисане су ОШ Свети Сава, ОШ Осми септембар и школа Младост, а реконструкција зграде Гимназије започета је у 2025. години.

	Удео опремљених кабинета и лабораторија, укупно (%)
	90 (2023)
	95
	100
	

	Број обука, тренинга и семинара које су похађали наставници и професори основних и средњих школа, годишње
	82 (2023)
	85
	95
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију
	

	3.1.4.1. Праћење реализације активности стручног усавршавања запослених у образовању
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности 
	У току
	6590/6433

	Планирана стручна усавршавања су реализована, запослени су добили неопходан број сати  стручног усавршавања и стечена знања су примењена у пракси.
	
	Стручно усавршавање запослених  је континуиран и непрекидан процес тако да ће се ова активност реализовати и у наредним годинама.
	

	3.1.4.2. Подршка првацима и матурантима и подстицај најбољим ученицима
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	2250/1620
	Ђаци прваци свих школа добили су пакете школског прибора за почетак школске године; За матуранте је организована Матурантска парада; 
Ученици генерације и такмичари на републичким такмичењима добили су новчане награде.
	Измењено ребалансом.
	Активност се наставља и у 2027. и 2027. години. Одлуком о буџету града Пирота за 2025. годину планирано је 2250000 РСД за ову активност.
	

	3.1.4.3. Суфинансирање боравка деце у предшколској установи чији је оснивач друго правно или физичко лице
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	67000/60284
	Средства увећана ребалансом.
	
	
	

	3.1.4.4. Реализације пројекта комплетне реконструкције објекта Гимназије 
	IV квартал 2025 
-> III квартал 2026.
	Одељење за ванпривредне делатности (пројекат спроводи Гимназија Пирот)
	У току
	109303/51469
	Реконструкција обухвата замену фасаде, крова и столарије.
	
	
	

	3.1.4.5. Сервис за пружање подршке инклузивном образовању
	IV квартал 2025.
	Одељење за ванпривредне делатности
	Завршено
	1618/1438
	У 2025. години у рад сервиса било је укључено 27 ученика који наставу похађају по ИОП-у, као и сви ученици завршних разреда основних школа.
	
	
	

	3.1.4.6. Уређење дворишта вртића Лане и вртића Змај – играонице под ведрим небом
	IV квартал 2025.
	Одељење за ванпривредне делатности
	Завршено
	10704/10196
	Уређена су дворишта у вртићима Змај и Лане.
	
	
	

	Мера: 3.1.5 Развој спорта и рекреације

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Локални план акције за децу 2019–2025.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број новоизграђених спортских објеката и терена, годишње
	1 (2023)
	0
	0
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.1.5.1. Организовање спортских догађаја и  програма – Божићна школа спорта и Летња школа спорта
	III  квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	2000/2000
	У Божићној школи финансирано је 47 спортских клубова и удружења. У летњој школи спорта финансирано је 8 клубова и удружења.
	
	

	3.1.5.2. Набавка савремене и стандардизоване спортске опреме
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	1408/1408
	Набављена различита потребна спортска опрема. 
	Средства повећана ребалансом.
	


	Посебан циљ 3.2: Унапређен квалитет живота становништва кроз унапређену безбедност

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове, Штаб за ванредне ситуације

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Број наставних часова посвећених безбедности у саобраћају у основним школама, укупно по разредима
	134 (2021)
	135
	135
	

	Број одржаних састанака Штаба за ванредне ситуације, годишње
	3 (2023)
	3
	4
	

	Број одржаних састанака Савета за безбедност саобраћаја града Пирота
	5 (2022)
	8
	4
	Укинуто је финансирање активности од стране Агенције за безбедност саобраћаја које је у претходном периоду спроводио Савет. Одржавају се редовни састанци Савета на свака 3 месеца.


	Мера: 3.2.1 Побољшање безбедности у саобраћају

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Стратегија безбедности саобраћаја на територији града Пирота за период од 2018. до 2023. године

	Носилац: Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број инсталираних саобраћајних знакова, кумлативно
	 2140 (2023)
	2326
	2378
	

	Број инсталираних успоривача саобраћаја, кумлативно
	46 (2023)
	54
	74
	У складу са саобраћајно-техничким критеријумима.

	Број инсталираних камера за видео надзор на улицама и јавним иниституцијама, годишње
	22 (2023)
	26
	25
	У 2025. години уграђено је 25 камера у ширем градском и приградском подручју..


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.2.1.1. Набавка, уградња и одржавање јавног градског видео надзора у циљу повећања безбедности у саобраћају на свим већим раскрсницама и улицама у граду

	IV квартал 2027.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	300/100

	Пренамена средстава. У 2025. години уграђено је 25 камера у ширем градском и приградском подручју.
	
	

	3.2.1.2. Радионице за децу 1. и 5. разреда основних школа, за матуранте и средњошколце, као и за особе старије од 65 година на тему безбедности у саобраћају; подела аутоседишта родитељима новорођене деце
	IV квартал 2025.
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	Завршено
	7565/7159

	У 2025. години реализоване су три едукативне радионице за родитеље и старатеље о употреби сигурносних седишта, појаса и других заштитних система у возилу, уз поделу 320 ауто-седишта.
	У току 2025. године није реализован Програм за рад Савета за безбедност саобраћаја из разлога што није спроведен Јавни конкурс за доделу средстава намењених унапређењу безбедности саобраћаја.
	


	Мера: 3.2.2 Унапређење капацитета градске управе, јавних предузећа и установа за реаговање у ванредним ситуацијама

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Штаб за ванредне ситуације

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број обука и симулација за запослене у ГУ, јавним предузећима и установама у области ванредних ситуација, годишње
	1 (2023)
	1
	1
	

	Број одржаних едукативних скупова за председнике месних заједница и чланова савета МЗ  о ванредним ситуација, годишње
	1 (2023)
	1
	1
	

	Број одржаних састанака са удружењима грађана о ванредним ситуација, годишње
	1 (2023)
	1
	1
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.2.2.1. Суфинансирање активности по уговору са Добровољним ватрогасним друштвом о преузимању обавеза цивилне заштите
	IV квартал 2027.
	Штаб за ванредне ситуације
	У току
	4290/4276
	Средства увећана ребалансом. Средства утрошена за набавку радне и заштитне униформе за припаднике Добровољне ватрогасне јединице.
	
	Јачање материјално-техничких ресурса: набавка заштитних униформи, пумпе за воду, заштитних маски и др;
Превентивна заштита од пожара: обилазак терена и разговор са грађанима о ПП заштити, ПП патроле, подела материјала са упозорењима о одговорним руковањем ватром на отвореном, предавања у школама и др;
Сарадња са другим ДВД у Србији: размена искустава, обједињене вежби, подршка у ванредним ситуацијама и др.


	Посебан циљ 3.3: Оснажене посебне групе становништва и организације цивилног друштва

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за ванпривредне делатности

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Број активних волонтера/волонтерки
	50 (2023)
	60
	100
	

	Број одобрених пројеката локалних ОЦД, годишње
	64 (2023)
	65
	66
	Пројекти по општем конкурсу из више области, по конкурсу у области заштите здравља, омладинске политике, ЛПА за децу, „Божићна школа” и Пиротско културно лето


	Мера: 3.3.1 Развој волонтеризма и активнизам код младих

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за ванпривредне делатности

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број омладинских акција, годишње
	9 (2023)
	10
	10
	

	Број обука и едукација младих, годишње
	6 (2023)
	10
	7
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.3.1.1. Финансирање пројеката који се баве питањима од јавног инетереса за локалну заједницу у области омладинске политике
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	600/0
	
	На конкурс за финансирање и суфинансирање програма / пројеката од јавног интереса  које реализују  удружења грађана у области омладинске политике, пристигле су две пријаве. Комисија није подржала финансирање поднетих пријава из разлога што нису задовољиле тему конкурса у довољној мери.
	

	3.3.1.2. Праћење реализације активности организовања едукативних садржаја за младе (обуке, радионице, трибине, семинари, конференције, курсеви, и сл.) са акцентом на ИТ сектор
	IV квартал 2027.

	Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводи ЗИП центар за младе)
	У току
	1200/1200
	Настављена је сарадња са Научно-технолошким парком Ниш кроз едукативне програме, конференције и радионице, укључујући обуке из роботике и развоја видео-игара. Организована је и смотра иновативних идеја у оквиру иницијативе „Мини инкубатори у средњим школама”.
	
	

	3.3.1.3. Праћење реализације активности Боље повезивање свих актера на локалном нивоу који се баве каријерним вођењем и саветовањем у циљу боље информисаности младих
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводи ЗИП центар за младе)
	У току
	-
	
	
	

	3.3.1.4. Праћење реализације активности Пружање подршке младима на каријерном путу кроз успостављање иновативних модела сарадње
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводи ЗИП центар за младе)
	У току
	-
	
	
	


	Мера: 3.3.2. Подршка развоју цивилног друштва

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за ванпривредне делатности

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број припремљенх пројеката локланих ОЦД, годишње
	92 (2023)
	95
	54
	

	Број подржаних пројеката у области родне равноправности, годишње
	0 (2023)
	2
	2
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	3.3.2.1. Финансирање пројеката који се баве питањима од јавног инетереса за локалну заједницу које реализују удружења грађана
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	12.150/11903

	Средства увећана ребалансом. У 2025. години је подржано 54 пројеката које реализују удружења грађана из области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и младима, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке и развоја међународне сарадње, заштите животне средине, области развоја привредних делатности и заштите здравља.


	
	

	3.3.2.2. Промоција Локалног акционог плана за родну равноправност и механизама родне равноправности
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности (Савет за родну равноправност)
	У току
	150/0
	
	
	

	3.3.2.3. Израда локалног акционог плана за децу 2025-2028.
	IV квартал 2025 
-> IV квартал 2026.
	Одељење за ванпривредне делатности 
	Није започето
	400/0
	
	
	Активност пренета у 2026. годину.

	3.3.2.4 Промоција  и превенција здравља
	IV квартал 2027.
	Савет за јавно здравље
	У току
	200/198
	
	
	

	3.3.2.5 Промоција мера популационе политике 
	IV квартал 2027.
	Савет за популациону политику
	Није започето
	150/0
	
	
	

	3.3.2.6 Оперативни план за инклузију Рома
	IV квартал 2025.
	Одељење за ванпривредне делатности
	Завршено
	500/500
	
	
	


	Општи циљ 4: Унапређење економског развоја

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Организациона јединица oдговорна за спровођење/координисање спровођења: Одељење за привреду и финансије

	Назив показатеља 
	Почетна вредност и година
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	

	Однос просечне нето зараде у Пироту у односу на републички просек (%)
	90,9 (2023)
	96
	89
	
	

	Незапослена лица на 1000 становника
	99 (2022)
	86
	91*
	* Односи се на 2024. годину. Извор: РСЈП, Аналитичко-извештајни систем ЈЛС.
	


	Посебан циљ 4.1: Развој привредних делатности

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Градска управа

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Инвестиције у нова основна средства у прерађивачкој индустрији (хиљ. РСД)
	5.729.696 (2023)
	7.000.000
	3.699.993*
	*Званично објављени подаци о овом показатељу односе се на 2024. годину. Извор: РЗС, Општине и региони у РС

	Број новорегистрованих МСП, годишње
	24 (2023)
	25
	20*
	*Односи се на 2024. годину. Извор: РСЈП, Аналитичко-извештајни систем ЈЛС

	Број новорегистрованих предузетника, годишње
	226 (2023)
	240
	238*
	*Односи се на 2024. годину. Извор: РСЈП, Аналитичко-извештајни систем ЈЛС


	Мера: 4.1.1 Привлачење и подстицај развоја инвестиција

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Канцеларија за локални економски развој

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број посећених манифестација и сајмова за промоцију инвестиција, годишње
	0 (2023)
	2
	1
	Етно сајам хране и пића.

	Број градова и општина са којима је успостављена регионална сарадња
	10 (2023)
	10
	
	Сарадња између општина у Србији (8) и у иностранству (Монтана, Сливница).


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	4.1.1.1. Припрема пакета подстицајних мера за инвеститоре
	IV квартал 2027.
	КЛЕР
	У току
	Из редовних издвајања.
	
	
	

	4.1.1.2. Успостављање међуопштинске сарадње са градовима и општинама у региону за размену знања и искустава
	IV квартал 2027.
	КЛЕР
	У току
	Из редовних издвајања.
	Реализација пројеката у складу са Стратегијом развоја урбаног подручја са општинама округа као и сарадња у оквру европских програма са другим градовима (Бугарска, Словенија...)
	
	


	Мера: 4.1.2. Подршка развоју локалне пословне заједнице

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Канцеларија за локални економски развој

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број регистрованих предузетника
	1718 (2023)
	1750
	1761
	

	Број регистрованих МСП
	429 (2023)
	440
	414
	

	Број заједничких пројеката и иницијатива које су спроведене у сарадњи приватног и јавног сектора
	2 (2023)
	4
	2
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	4.1.2.1. Помоћ сектору микро, малих и средњих предузећа и предузетника субвенционисањем камате на инвестиционе кредите, за старе занате и женско предузетништво
	IV квартал 2027.
	КЛЕР
	У току
	7000/6854

	Субвенционисање камате -15 корисника, 2,99 мил. РСД; Женско предузетништво 12 корисница 2,5 мил. РСД; Стари занати 6 корисника, 1,36 мил. РСД.  
	
	

	4.1.2.2. Подршка запошљавању радне снаге кроз програме јавних радова, стручне праксе, самозапошљавања и обука на радном месту за дефицитарна занимања и подстицање предузетништва жена, младих и социјалног и креативног предузетништва
	IV квартал 2027.
	КЛЕР
	У току
	20000/19970

	Стучна пракса 18 лица, 6,98 мил. РСД; Самозапшљавање 25 субвенције  5 мил. РСД; Обуке за 16 лица код 13 послодавца, 2 мил. РСД; Јавни радови 34 ангажованих лица, 5,99 мил. РСД.
	
	

	4.1.2.3. Припрема и спровођење анкета и анализа о ставовима локалне пословне заједнице о пословном амбијенту и пословној клими у граду  
	IV квартал 2027.
	КЛЕР
	У току
	Из редовних издвајања
	
	
	

	4.1.2.4. Остваривање сарадње са институцијама и организацијама на локалном и регионалном нивоу које доприносе развоју локалне пословне заједнице и конкурентности привредних субјеката (Социо-економски савет, РРА Југ, СКГО, НАЛЕД и др.)
	IV квартал 2027.
	КЛЕР
	У току
	4760/4488

	
	
	

	4.1.2.5. Праћење активности усклађивања образовних профила у средњим школама са потребама локалне пословне заједнице
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности (активности спроводе Средње школе у Пироту)
	У току
	Из редовних издвајања
	
	
	

	4.1.2.6. Пројекат Оснаживање женског предузетништва и улога жена на селу у ЈИ Србији
	II квартал 2025.
	КЛЕР
	Завршено
	252/246
	Кроз пројекат је 20 жена из Пирота прошло низ обука и едукација везаних за унапређење производње, пласман производа, као и сеоски туризам. Такође, оне су учествовале на неколико сајмова у Србији, а 10 њих је ишло на студијско путовање у Словенију. Ради се о женама које се баве прерадом млека, прерадом воћа и поврћа, као и и сесоским туризмом. Додељено је и 10 грантова мале вредности за унапређење процеса производње.
	
	

	4.1.2.7 Пројекат Хелп - набавка опреме за предузетништво
	IV квартал 2025.
	КЛЕР
	Завршено
	3680/3632
	Пројекат са Хелпом је у потпуности реализован, додељена су 32 гранта за набавку опреме, а 6 незапослених лица било је упућено на радну праксу код послодаваца. Укупна вредност пројекта је износила 108.500 ЕУР, од чега је учешће града 30.996 ЕУР.
	
	


	Посебан циљ 4.2: Развој пољопривреде и рурални развој 

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за привреду и финансије

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Број пољопривредних газдинстава које користе субвенције ЈЛС, годишње
	420 (2023)
	430
	450
	

	Број пољопривредних субвенција које у току године користе више од 500.000 РСД субвениција ЈЛС
	20 (2023)
	22
	23
	


	Мера: 4.2.1 Диверзификација руралне економије и унапређење квалитета живота у руралним подручјима

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за привреду и финансије

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број одобрених захтева за субвенције за рурални развој, годишње
	10 (2023)
	11
	7
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	4.2.1.1. Подршка пољопривредним газдинствима за унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима
	IV квартал 2027.
	Одељење за привреду и финансије
	У току
	3000/2909
	Подржано је 8 пољопривредних газдинстава.
	
	


	Мера: 4.2.2 Унапређење пласмана пољопривредних производа

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за привреду и финансије

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број одржаних и посећених манифестације за промоцију локалних пољопривредних производа, годишње
	4 (2023)
	5
	5
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	4.2.2.1. Подршка пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу, набавку опреме и механизације, кредитна подршка, осигурање и сл.
	IV квартал 2027.
	Одељење за привреду и финансије
	У току
	46200/45910
	У 2025. години одобрена су 822 захтева. Пружена је подршка за сточарску, ратарску, воћарску производњу, за куповину стоке.
	
	

	4.2.2.2. Електрификација објеката у биљној и сточарској производњи (уградња соларних панела)
	IV квартал 2027.
	Одељење за привреду и финасије
	У току
	1000/584
	У 2025. години подржанo је 6 захтева за набавку соларних панела.
	
	

	4.2.2.3. Организација и посете пољопривредним сајмовима, едукацијама и манифестацијама у Републици Србији и иностранству 
	IV квартал 2027.
	Одељење за привреду и финасије
	У току
	1300/262
	Финансиран је одлазак пољопривредника на три сајма: два сајма за пчеларе и Пољопривредни сајам у Новом Саду.
	
	

	4.2.2.4. Брендирање и промоција пољопривредних и прехрамбених производа са територије Пирота – пиротско јагње, старопланински мед, сир и др.

	IV квартал 2027.
	Одељење за привреду и финасије
	У току
	Редовна издвајања. 
	
	
	


	Мера: 4.2.3 Унапређење система за  наводњавање

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Одељење за привреду и финансије

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број пољопривредних газдинства која улажу у наводњавање, годишње
	125 (2023)
	125
	114
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	4.2.3.1. Субвенције пољопривредним произвођачима за набавку опреме и система за наводњавање
	IV квартал 2027.
	Одељење за привреду и финансије
	У току 
	4800/4794

	
	
	


	Посебан циљ 4.3: Развој туризма

	Плански документ из ког је циљ преузет: План развоја Града Пирота 2021–2028.

	Носилац: Туристичка организација Пирот

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена

	Број туриста, годишње
	20.616 (2023)
	25.000
	33658
	

	Број ноћења годишње
	74.534 (2023)
	60.000
	78781
	

	Број запослених у туризму, укупно
	523 (2024)
	700
	600*
	*Податак на основу процене. Не постоји јавно доступан статистички податак на нивоу општина.


	Мера: 4.3.1 Унапређење и изградња инфраструктуре у функцији развоја туризма

	Плански документ из ког је мера преузета: План развоја Града Пирота 2021–2028. и Програм развоја туризма града Пирота 2018.

	Носилац: Туристичка организација Пирот

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Дужина реконструисаних и изграђених стаза и путева у функцији развоја туризма, кумулативно (уређење стаза на Старој планини) (km)
	130 (2022)
	150
	180
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	4.3.1.1. Уређење и одржавање мање познатих туристичких локалитета
	 IV квартал 2025.
	Туристичка организација Пирот
	Завршено
	3500/3500
	
	
	

	4.3.1.2. Унапређење мање познатих локалитета и плажа на дестинацији Завојско језеро
	IV квартал 2025.
	Туристичка организација Пирот
	У току
	3948/0
	Пренето у 2026. годину.
	
	

	4.3.1.3. Културно историјско

наслеђе прекограничног

региона као покретач

интегрисаног одрживог

туризма - Тврђава Кале
	III квартал 2027.
	Град Пирот
	У току
	12270/0
	Потписан уговор у јуну 2025. год. Пренето у 2026. годину.
	
	

	4.3.1.4 Иновативна зелена

мрежа за унапређење

туристичког садржаја -

Темско
	III квартал 2027.
	Дом културе
	У току
	7050/0
	Потписан уговор у јуну 2025. год. Радови започети у 2026. год.
	
	


	Мера: 4.3.2 Промоција туристичке понуде града Пирота

	Плански документ из ког је мера преузета (или “утврђена средњорочним планом “): План развоја Града Пирота 2021–2028. 

	Носилац: Туристичка организација Пирот

	Назив показатеља
	Почетна вредност и година 
	Циљана вредност у 2025. години
	Остварена вредност у 2025. години 
	Напомена


	Број организованих манифестација за промоцију туризма у Пироту, годишње
	 6 (2022)
	10
	6

	

	Број посетилаца сајмова за промоцију туризма у Пироту, годишње
	17000 (2023)
	20000
	15000
	


	Активност
	Рок -> Нови рок 
	Носилац
	Статус
	Обезбеђена/
утрошена 
средства
(у хиљадама
РСД)
	Образложење напретка
	Разлози за одступање и предузете мере
	Будући кораци за реализацију

	4.3.2.1. Креирање наступа  и посете сајмовима, изложбама и манифестацијама у земљи и иностранству и представљање туристичких потенцијала града
	IV квартал 2027.
	Туристичка организација Пирот
	У току
	5042/4139
	Средства додата ребалансом. Учешће Туристичке организације Пирот на сајмовима и манифестацијама широм Србије и у иностранству.

	
	

	4.3.2.2 Сајам пиротске пеглане кобасице
	IV квартал 2027.
	Одељење за ванпривредне делатности
	У току
	600/599
	
	
	

	4.3.2.3 Унапређење туристичке понуде града Пирота успостављањем спортско-туристичких садржаја на отвореном пливачком комплексу 
	IV квартал 2025   -> IV квартал 2026.   
	Одељење за урбанизам, стамбено-комуналне послове, грађевинарство и инспекцијске послове
	У току
	48852/39666
	
	
	


� У 2025. години комплетно је уређена улица 46. дивизије. Уређен је пут ка селу Власи (трећа фаза) и уређен је путни правац ка селу Покревеник. Изврешна је и санација моста и корита реке Гинске у селу Обреновац. У оквиру појачаног одржавања уређене су следеће улице и путеви: уређење крака ул. Стевана Сремца, уређење крака ул. Војводе Момчила, уређење улице Копренске (пресвучен и део Добродолске), уређење ул. Надежде Петровић, уређење ул. Боре Станковића, уређење крака ул. Рогоз, уређење саобраћајнице на Новом Пазарском гробљу, уређење приступне саобраћајнице за ново Ромско гробље, уређење платоа - паркинг простора испред трговине Стокомак, уређење крака улице Нишавске, уређење крака ул. Хајдук Вељка, уређење сокака у селу Сопот, пресвлачење дела локалног пута (IIa221-село Сопот) у дужини од 370 м, сокак у Сопоту, наставак асфалтирања улице у селу Станичење, игралиште у селу Станичење, уређење дела улице у селу Темска, уређење сокака Хајдук Вељко у селу Темска, уређење дела локалног пута Присјан - Камик, пресвлачење дела ул. Бериловачки пут од улице Миодрага Петровића Чкаље до Бериловачког моста, пресвлачење дела улице Десета (од државног пута Ib-39 ка улици Л. Лазаревића), уређење дела локалног пута у селу Гњилан до крста, уређење сокака у селу Пољска Ржана, Темска - Миџорска, сокак у селу Темска.


� У току 2025. године уређена су дечја игралишта у насељу Ђерам, Танаско Рајић, Козарачкој улици, код маркета Рода и вртића Лане, Јеврејској улици, на Црвеном тргу, Новом Тигровом насељу, улици Омладинских бригада, Устаничкој улици, насељу Солидарност, на локацији Западни Кеј, селима Гњилан, Блато, Костур, Станичење, Трњана, Велики Јовановац као и на другим локацијама где је била потребна интервенција. Вршени су послови монтаже, демонтаже и поправке мобилијара за игралишта, бетонирање, фарбање, постављање металних стубова као и све друге потребне радње да би се обезбедила функционалност игралишта.


� Активности су обухватиле формирање нових ветрозаштитних појасева, уређење јавних зелених површина и даље повећање зеленог фонда на подручју града и приградских насеља – Барје, Присјанско насеље, Нишавски одред, Гљилан и у индустријској зони.


� Јавни конкурс за пројекте удружења, новчана помоћ за лечење деце, вантелесна оплодња, помоћ деци без родитељског старања, једнократна новчана помоћ за Ускрс, једнократна помоћ корисника дечјег додатка који полазе у први разред), новч. помоћ за рођење првог детета, треће дете у породици, незапослене мајке, самохране родитеље, бесплатне ужине и уџбеници за треће дете, студентске и спортске стипендије, бесплатан боравак деце у вртићу, финансирање превоза ученика, подршка првацима и најбољим ученицима и матурантска парада


� Прослава Бадње вечери у месним заједницама: МЗ Танаско Рајић, МЗ Рогоз, МЗ Нови Завој, МЗ Радин До, МЗ Гњилан, МЗ Пољска Ржана, МЗ Блато, МЗ Извор, МЗ Држина, МЗ Прчевац, МЗ Станичење, МЗ Ђерам, МЗ Барје, МЗ 8.септембар, МЗ Сопот, МЗ Нова мала, МЗ Тигрово насеље, МЗ Присијанско насеље, обележавање сеоске славе у МЗ Блато, МЗ Бело Поље, МЗ Нишор, МЗ Велики Јовановац, МЗ Враниште, МЗ Станичење, МЗ Држина, МЗ Сопот, МЗ Височка Ржана, МЗ Нова Мала, МЗ Покревеник, МЗ Извор, МЗ Темска, МЗ Градашница, МЗ Осмаково, МЗ Срећковац, МЗ Расница, МЗ Церова, МЗ Рудиње, МЗ Добри До, МЗ Рогоз, МЗ Нови Завој, МЗ Гњилан, МЗ Понор, МЗ Језеро, организовање манифестације пливање за часни крст у МЗ Темска, Дани села Власи и фестивал Арт фест у МЗ Јерма, Дечја недеља у МЗ Барје и МЗ Барје Чифлик, Дани Рома у МЗ Расадник, Перашкијада у МЗ Гњилан, Јагњијада у МЗ Крупац, Научно истраживачки камп у МЗ Темска, Михољски сусрети села у МЗ Језеро, Дан устанка у МЗ Петровац, Фестивал слободних река у МЗ Топли До, Дани бораца у МЗ Церова, Пасуљијада у МЗ Прчевац; организација турнира у малом фудбалу у МЗ Прчевац, МЗ Расадинк, МЗ Танаско Рајић, МЗ Пољска Ржана, МЗ Блато и др.


� Дом културе Пирот – Салон књиге и графике, Међународни фолклорни фестивал, концерти класичне, поп и рок музике, концерте Фолклорног ансамбла, концерте Хора Дома културе, биоскопске пројекције; Народна библиотека Пирот – издавачка делатност: сваке године објави око 5 књига, штампа и презентација научног часописа Пиротски зборник; организује манифестације: Градске смотре рецитатора „Песниче народа мог”,  и Читалачка значка; организује изложбе слика и фотографија, промоције књига за децу и орасле, предавања, представе, вођене посете библиотеци, радионице за децу,  Народно позориште Пирот - реализација две премијере и шест гостујућих представа; Ревија представа малих форми. Музеј Понишавља Пирот – штампа књига домаћих аутора; изложбе, тематске фестивале, едукативне радионице, предавања и манифестације посвећене традицији, старим занатима и нематеријалном културном наслеђу. Галерија „Чедомир Крстић” – организација 22 изложбе.





� Пројектом су реализовани инфраструктурни радови на обезбеђивању оптичког кабла и електроенергетских инсталација за дигиталне уређаје и дигиталне садржаје на просотору Доњег, Средњег и Горњег града Пиротске тврђаве, испред Туристичке организације Пирот и у дворишту Музеја Понишавља. Инсталирана је андроид апликација „Pirot Guide” и инсталирана су четири мултимедијална клипа у оквиру четири мултимедијална андроид дисплеја у четири куле Горњег града Пиротске тврђаве, на којима се приказују четири  различите, двојезична мулитимедијалне апликације са културно-историјским садржајима. Набављена су и четири мултимедијална андроид дисплеја за потребе будућег галеријског простора у Музеја Понишавља. Такође, пројектом дигитализације уграђен је систем видео надзора и припадајућа опрема који покрива Горњи и Средњи град Пиротске тврђаве и простор испред археолошке поставке.


� Учешће Туристичке организације Пирот на сајмовима и другим сајамским манифестацијама у 2025. години: Међународни сајам туризма у Београду, Међународни сајам туризма у Бања Луци, Међународни сајам туризма у Софији, Сајам туристичке привреде у Темишвару, Међународни сајам туризма и сеоског туризма у Крагујевцу, Сајам туризма и активног одмора у Нишу, Сајам публикација у Лесковцу и Сајам публикација у Крушевцу, 14. Туристички форум на Златибору, Београдски манифест на Калемегдану, Фестивал Винофест у Вршцу, Међународни сајам туризма Нови Сад, Сајам етно хране и пића у Београду, Молитва под Миџором, Сајам у Зајечару.
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